2019年度武平县财政支出

教师绩效考核激励经费

第三方绩效评价报告

闽宏友绩效评字〔2020〕第XXX号

项目单位：武平县教育局

评价机构：福建宏友会计师事务所有限公司

评价时间：2020年12月6日

目录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

1.项目背景	3

2. 项目补助主要范围	4

3.资金投入和使用情况	4

（二）项目绩效目标设定情况	5

1.总体目标	5

2.阶段性目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。	6

1.绩效评价原则	6

2.评价指标体系	7

3.评价方法	7

4.评价标准	8

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出绩效目标完成情况	15

（四）项目效益情况	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21

（一）主要经验及做法	21

（二）存在的问题及原因分析	22

1.教师绩效考核激励经费分配对一线教师绩效奖励有待提高	22

2.教师绩效考核激励经费支出的考评档案资料归集不完整	22

3.项目绩效目标设置未细化量化	23

六、有关建议	23

（一）教师绩效考核激励经费分配要提高对一线教师绩效奖励比例	23

（二）教师绩效考核激励经费支出的考评档案资料应分类归集整理	24

建议各相关学校应将绩效考核激励经费项目设立明细科目进行核算；绩效考评的相关内业资料要按教师绩效考核激励经费项目分类及时进行整理和归档，保证教师绩效考核激励经费项目的档案资料完整性，便于查阅和分析。	24

（三）项目绩效目标设置应细化量化	24

七、其他需要说明的问题	24

八、附件	25

2019年度武平县财政支出

教师绩效考核激励经费

第三方绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我们根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）及其他中央、省、市有关项目支出绩效评价管理的相关文件规定，对2019年度武平县教师绩效考核激励经费进行事后绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为进一步调动武平县广大教师的积极性，树立教绩激励、优绩优酬的工作导向，营造比学赶超、提高教育教学质量的良好氛围，重振武平县教育强县雄风，根据《关于落实市政府加强基础教育“十条措施”的实施意见》（龙政综〔2017〕165号）、武平县人民政府《关于落实市政府加强基础教育“十条措施”的实施意见》（武政文〔2017〕422号）等文件精神，设立教师绩效考核激励专项资金。激发教师队伍活力；加强学校管理，落实质量问责制度，推进中小学教育教学质量整体提升；营造良好教育环境。

2. 项目补助主要范围

2019年度武平县教师绩效考核激励经费补助主要范围：高考质量绩效奖、教学质量绩效奖、学科竞赛绩效奖、校园长绩效奖、班子成员及其他教师绩效奖、班主任（年段长）绩效奖、“低职高聘”教师绩效奖。

3.资金投入和使用情况

（1）2019年度武平县教师绩效考核激励经费预算到位情况

2019年度武平县教师绩效考核激励经费预算2,000.00万元，实际到位1,960.00万元，预算到位率98.00%。

（2）2019年度武平县教师绩效考核激励经费支出情况

2019年武平县教师绩效考核激励经费支出1,911.40万元。预算执行率97.52%。2019年度武平县教师绩效考核激励经费累计未支出余额48.60万元，资金留存在武平县教育局账户。

2019年武平县教师绩效考核激励经费项目收支明细表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 预算 到位数 | 到位资金支出数 | 预算 执行率 | 未支出 余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高考质量绩效奖 | 200.00 | 200.00 | 100.00% |  |  |
| 2 | 教学过程质量绩效奖 | 480.00 | 482.92 | 100.61% | -2.92 |  |
| 3 | 学科竞赛绩效奖 | 20.00 | 20.09 | 100.45% | -0.09 |  |
| 4 | 校园长绩效奖 | 50.00 | 48.66 | 97.32% | 1.34 |  |
| 5 | 班子成员及其他教师绩效奖 | 750.00 | 750.00 | 100.00% |  |  |
| 6 | 班主任（年段长）绩效奖 | 410.00 | 358.25 | 87.38% | 51.75 |  |
| 7 | “低职高聘”教师绩效奖 | 50.00 | 51.48 | 102.96% | -1.48 |  |
|  | 合计 | 1,960.00 | 1,911.40 | 97.52% | 48.60 |  |

（二）项目绩效目标设定情况

1.总体目标

密切结合武平县教育工作实际，加大教师绩效考核激励。逐年加大财政投入，用于教师教学绩效、校长管理绩效、班子成员管理绩效、班主任（年段长）工作绩效、中高考奖励和教师低职高聘资金。保持教师原有奖励性绩效工资政策不变，全面完善教师工资性绩效发放制度，建立突出体现师德和教绩导向的绩效管理与激励机制，对保质保量完成工作任务的教师奖励性绩效工资给予足额发放，未能保质保量完成工作任务的由学校校级班子研究按规定给予扣发，以提高教师积极性，提升教育质量，建设教育强县。

2.阶段性目标

2019年度武平县教师绩效考核激励经费项目

产出绩效目标表

| 专项名称 | 教师绩效考核激励经费 |  |  | 绩效 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 |  |
| 产出 | 产出数量 | 高考质量绩效奖 | 实际高考质量绩效奖奖励学校数及教师人次 | 补助3所学校，补助630人次。 |
|  |  | 教学质量绩效奖 | 实际教学质量绩效奖奖励学校及教师人次。 | 补助56所学校，补助3158人次。 |
|  |  | 学科竞赛绩效奖 | 实际学科竞赛绩效奖奖励学校及教师人次。 | 补助54所学校，补助314人次。 |
|  |  | 校园长绩效奖 | 实际校长绩效奖奖励人次 | 补助49人 |
|  |  | 班子成员及其他教师绩效奖 | 实际班子成员及其他教师绩效奖奖励学校及教师人次。 | 补助44所学校，补助3158人次。 |
|  |  | 班主任（年段长）绩效奖 | 实际班主任（年段长）绩效奖奖励学校及教师人次。 | 补助41所学校，补助104人次。 |
|  |  | “低职高聘”教师绩效奖 | 实际“低职高聘”教师绩效奖奖励人次 | 补助143人次 |
|  |  | 设置绩效目标比例 | 实际设置绩效目标金额占项目资金比例 | 100.00% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2019年度武平县教师绩效考核激励经费事后绩效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构,为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

在对2019年度武平县教师绩效考核激励经费进行事后绩效评价时，主要从资金的运行过程和执行结果进行分析考察，注重对资金投向的合理性评价和对资金拨付的及时性、准确性、安全性的评判，充分考虑资金的使用结果。具体要坚持以下原则。

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2.评价指标体系

绩效评价根据2019年度武平县教师绩效考核激励经费的特点，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，绩效评价指标体系设置了“过程”、“产出”、“效益”3个一级指标；设置了“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”、“资金管理”、“组织实施”、“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”、“项目效益”等10个二级指标，在二级指标的基础上设置了25个三级指标；基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性（绩效评价指标体系详见附表）。

3.评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（4）公众评价法：通过问卷调查及抽样调查等对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

4.评价标准

绩效评价采用计划标准、行业标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

自2020 年11月11日起，评价小组积极与项目单位联系，了解2019年度武平县教师绩效考核激励经费的基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成2019年度武平县教师绩效考核激励经费事后绩效评价工作。

1.基础表填写:11月11日-11月12日

完成了包括2019年度武平县教师绩效考核激励经费预算、预算调整情况、资金使用情况、项目合理性分析及实施结果等内容的基础表的填写，评价小组对填制的基础数据进行了数据复核。

2.资料收集及撰写绩效评价方案：11月12日-11月12日

在前期调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，结合项目实际情况，对绩效评价方案进行了修改。需要说明的是，指标体系的制定是基于相关绩效评价文件，并结合2019年度武平县教师绩效考核激励经费的具体开展情况编制。

3.实地访谈和核查调研：11月12 日-11 月 17日

根据工作方案，评价小组对武平县教育局、刘亚楼红军小学-武平县实验小学河东分校、武平县实验幼儿园、武平县东留中心学校、武平县东留初级中学、武平县中山中学、武平县下坝中心学校进行了实地调研，调研内容包括2019年度武平县教师绩效考核激励经费财务凭证核查、基础表数据复核、访谈等，核实相关制度是否完善，审批程序是否规范，资金使用是否合规、手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。针对2019年度武平县教师绩效考核激励经费的重点工作内容、工作完成情况、问题与建议等进行详细了解。

4.满意度问卷调研：11月17 日-11月18日

根据工作方案，计划抽样调查以2019年度武平县教师绩效考核激励经费受益老师为对象，实际发放份100 问卷，回收有效问卷 100份；举行教师座谈会5场。

5.数据分析及撰写报告：11月 20日-12 月6日

评价小组对采集的数据进行整理、汇总和分析，根据项目支出评价的原理和规范，撰写完成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过运用评价组优化设计的评价指标体系及评分标准，经基础数据采集、综合群众满意度、评价访谈等过程，对2019年度武平县教师绩效考核激励经费进行客观评价，最终评分结果：2019年度武平县教师绩效考核激励经费事后绩效评价总得分为85.87分，等级为“良”。失分指标及失分率见下表：

| 2019年度武平县教师绩效考核激励经费 绩效评价失分明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 |  | 评价得分 | 失分率 |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 1 |  |  | 50% |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 1 |  |  | 50% |
|  | 资金投入 | 资金分配 合理性 | 2 | 1 |  |  | 50% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 2.94 |  |  | 2% |
|  |  | 预算执行率 | 3 | 2.93 |  |  | 2.33% |
|  | 组织实施 | 制度执行 有效性 | 2 | 1 |  |  | 50% |
| 效益 | 项目效益 | 满意度 | 10 | 0 |  |  | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据龙岩市政府《关于加强基础教育工作十条措施的通知》（龙政综〔2017〕165号）、武平县人民政府《关于落实市政府加强基础教育“十条措施”的实施意见》（武政文〔2017〕422号）等文件精神，武平县教育局结合年度工作计划对2019年度教师绩效考核激励经费进行具体分配，并制定武平县2019年度教师绩效考核激励经费实施补助项目的绩效目标、主要任务、保障措施等。保障全县义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。保持教师原有奖励性绩效工资政策不变，全面完善教师工资性绩效发放制度，建立突出体现师德和教绩导向的绩效管理与激励机制。这些政策措施将更加有利于调动广大教师的积极性，树立绩效激励、优绩优酬的工作向导，营造比学赶超、提高教育教学质量的良好氛围。

本项目评价决策指标着重从项目立项、绩效目标、资金投入三个维度考察立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等6个方面的情况。指标分值13分，评价得分10分。

1.项目立项。指标分值 5 分，评价得分5分。主要从立项依据充分性、立项程序规范性等2个方面进行考察评价。

（1）立项依据充分性：教师绩效考核激励经费按照《预算法》和龙岩市政府《关于加强基础教育工作十条措施的通知》（龙政综〔2017〕165号）、武平县人民政府《关于落实市政府加强基础教育“十条措施”的实施意见》（武政文〔2017〕422号）的相关规定进行立项。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

（2）立项程序规范性：2019年教师绩效考核激励经费分解7个项目，按照实际情况分配下发。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

2.绩效目标。指标分值4分，评价得分2分。主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性等2个方面进行考察评价。

（1）绩效目标合理性：2019年教师绩效考核激励经费分解7个项目，但绩效目标未按7个项目设置目标和指标。酌情扣1分。指标分值2分，评价得分1分。

（2）绩效指标明确性：2019年教师绩效考核激励经费分解7个项目，但绩效目标未按7个项目设置目标和指标。酌情扣1分。指标分值2分，评价得分1分。

3.资金投入。指标分值 4 分，评价得3分。主要从预算编制科学性、资金分配合理性等2个方面进行考察评价。

（1）预算编制科学性：2019年教师绩效考核激励经费项目按龙岩市政府《关于加强基础教育工作十条措施的通知》（龙政综〔2017〕165号）、武平县人民政府《关于落实市政府加强基础教育“十条措施”的实施意见》（武政文〔2017〕422号）规定使用范围科学预算。指标分值2分，评价得2分。

（2）资金分配合理性：教师绩效考核激励经费根据武平县人民政府办公室《关于批转武平县基础教育教学质量“阳光绩效”考评方案（试行）的通知》（龙政办〔2018〕12号）结合实际需求进行分配。但从整体资金分配上看，资金分配计划不够全面，班子成员及其他教师绩效奖的人均偏高（奖励班子人员1,244人次，人均0.49万元；奖励一线教师6,312人次，人均0.21万元。奖励班子人员比奖励一线教师的人均高出0.28万元）。酌情扣1分。。指标分值2分，评价得分1分。

（二）项目过程情况

总体来看，项目主管单位和实施单位在健全制度、强化项目财务管理等方面成效较好。

健全制度方面，制定出台《武平县人民政府办公室关于批转<武平县基础教育教学质量“阳光绩效”考评方案（试行）>的通知》（武政办〔2018〕12号）等文件，明确教师绩效考核激励经费使用范围和发放标准、考核流程等。

强化项目财务管理方面，从教师绩效考核激励经费项目的财务管理的合规性来看，2019年，武平县财政局教师绩效考核激励经费管理的政策制度体系和规范操作规程基本健全，资金管理不存在违纪违规情况。

本项目评价过程指标主要从资金管理、组织实施二个维度考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等5个方面的规范情况，从而评价其对项目实施的总体保障程度。指标分值12分，评价得分10.87分。

1.资金管理。指标分值8分，评价得分7.87分。主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3个方面进行考察评价。

（1）资金到位率：2019年教师绩效考核激励经费预算2000万元，实际到位1960万元，资金到位率98.00%。按比例扣0.06分。指标分值3分，评价得分 2.94 分。

（2）预算执行率：2019年教师绩效考核激励经费到位1960万元，实际列支1911.4万元，综合预算执行率97.52%。截至2020年11月11日，下拨武平县教育局的2019年教师绩效考核激励经费滚存结余48.6万元，资金留存在武平县教育局账户。按比例扣0.07分。指标分值3分，评价得分2.93分。

（3）资金使用合规性：2019年教师绩效考核激励经费主要用于教师奖励性绩效发放，教师绩效考核激励经费支出均有审批，支出计划表等佐证材料齐全。指标分值2分，评价得分2分。

2.组织实施。指标分值4分，评价得分3分。主要从管理制度健全性、制度执行有效性等2个方面进行考察评价。

（1）管理制度健全性：执行《政府会计制度》。制定出台《武平县人民政府办公室关于批转<武平县基础教育教学质量“阳光绩效”考评方案（试行）>的通知》（武政办〔2018〕12号）。明确教师绩效考核激励经费使用范围和发放标准、考核流程等。指标分值2分，评价得分2分。

（2）制度执行有效性：执行《政府会计制度》、《武平县人民政府办公室关于批转<武平县基础教育教学质量“阳光绩效”考评方案（试行）>的通知》（武政办〔2018〕12号）的文精神。设立教师绩效考核激励经费专项使用情况等台账。但下拨至学校的资金，部分学校未专门设置相关明细科目，相关绩效考评资料未及时整理归档。扣1分。指标分值2分，评价得分1分。

（三）项目产出绩效目标完成情况

项目产出7个绩效目标基本完成，2019年度武平县教师绩效考核激励经费共奖励7,556人次。其中：奖励班子人员1,244人次，人均0.49万元；奖励一线教师6,312人次，人均0.21万元。奖励班子人员比奖励一线教师的人均高出0.28万元。

2019年度武平县教师绩效考核激励经费

产出绩效目标完成情况对照表

| 项目名称 | 绩效目标值 | 绩效目标完成值 |
| --- | --- | --- |
| 1.高考质量绩效奖 | 补助3所学校，补助630人次。 | 2019年完成补助3所学校，补助630人次。 |
| 2.教学质量绩效奖 | 补助56所学校，补助3158人次。 | 2019年完成补助56所学校，补助3158人次。 |
| 3.学科竞赛绩效奖 | 补助54所学校，补助314人次。 | 2019年完成补助54所学校，补助314人次。 |
| 4.校园长绩效奖 | 补助49人 | 2019年完成补助49人 |
| 5.班子成员及其他教师绩效奖 | 补助44所学校，补助3158人次。 | 2019年完成补助44所学校，补助3158人次。 |
| 6.班主任（年段长）绩效奖 | 补助41所学校，补助104人次。 | 2019年完成补助41所学校，补助104人次。 |
| 7.“低职高聘”教师绩效奖 | 补助143人次 | 2019年完成补助143人次 |
| 8.设置绩效目标比例 | 100% | 2019年实际设置绩效目标金额占项目资金比例100%。 |

从对照表可见，2019年度应设置绩效目标值的产出数量指标7个，实际设置7个，已设置的绩效目标值均在年度内完成。

| 2019年度武平县教师绩效考核激励经费支出分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 奖励资金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 班子成员 |  |  | 一线教师 |  |  |
|  | 人数 | 金额 | 人均 | 人数 | 金额 | 人均 | 人数 | 金额 | 人均 |
| 1.高考质量绩效奖 | 630 | 200.00 | 0.32 | 63 | 19.99 | 0.32 | 567 | 180.01 | 0.32 |
| 2.教学质量绩效奖 | 3,158 | 482.92 | 0.15 | 566 | 84.90 | 0.15 | 2,592 | 398.02 | 0.15 |
| 3.学科竞赛绩效奖 | 314 | 20.09 | 0.06 |  |  |  | 314 | 20.09 | 0.06 |
| 4.校园长绩效奖 | 49 | 48.66 | 0.99 | 49 | 48.66 | 0.99 |  |  |  |
| 5.班子成员及其他教师绩效奖 | 3,158 | 750.00 | 0.24 | 566 | 460.35 | 0.81 | 2,592 | 289.65 | 0.11 |
| 6.班主任（年段长）绩效奖 | 104 | 358.25 | 3.44 |  |  |  | 104 | 358.25 | 3.44 |
| 7.“低职高聘”教师绩效奖 | 143 | 51.48 | 0.36 |  |  |  | 143 | 51.48 | 0.36 |
| 合计 | 7,556 | 1,911.40 | 0.25 | 1,244 | 613.90 | 0.49 | 6,312 | 1,297.50 | 0.21 |

从分析表可见：奖励班子人员1,244人次，人均0.49万元；奖励一线教师6,312人次，人均0.21万元。奖励班子人员比奖励一线教师的人均高出0.28万元。

本项目评价产出指标评价主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度考察教师绩效考核激励经费年初设定绩效目标值完成情况，从而进一步判断、衡量财政资金的实际效用。该指标分值 35分，评价得分35分。

1.产出数量。产出数量指标共设立高考质量绩效奖奖励学校数等7项指标。指标分值20分，评价得分20分。

（1）高考质量绩效奖：2019年完成补助3所学校，补助630人次。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

（2）教学质量绩效奖：2019年完成补助56所学校，补助3158人次。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

（3）学科竞赛绩效奖：2019年完成补助54所学校，补助314人次。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

（4）校园长绩效奖：2019年完成补助49人。。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

（5）班子成员及其他教师绩效奖：2019年完成补助44所学校，补助3158人次。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

（6）班主任（年段长）绩效奖：2019年完成补助41所学校，补助104人次。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

（7）“低职高聘”教师绩效奖：2019年完成年补助143人次。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

（8）设置绩效目标比例：2019年实际设置绩效目标金额占项目资金比例100%。指标分值2.5分，评价得分2.5分。

2.产出质量。指标分值5分，评价得分5分。主要从2019年教师绩效考核激励经费发放准确率考察教师绩效考核激励经费项目的完成质量。

（1）教师绩效考核激励经费发放准确率：2019年教师绩效考核激励经费发放准确率为100%。指标分值5分，评价得分5分。

3.产出时效。指标分值 5 分，评价得分5分。主要考察2019年教师绩效考核激励经费使用单位是否按预定进度完成预期的绩效目标。

（1）完成及时性：2019年教师绩效考核激励经费项目按计划时间完成。指标分值5分，评价得分5分。

4.产出成本。指标分值 5 分，评价得分5 分。主要2019年教师绩效考核激励经费支出是否控制在项目预算数以内的绩效目标。

（1）成本节约率：2019年教师绩效考核激励经费成本节约率为4.43%，2019年教师绩效考核激励经费项目支出控制在项目预算数以内。指标分值5分，评价得分5分。

（四）项目效益情况

项目综合效益：通过2019年度武平县教师绩效考核激励经费的落实，体现了优质优酬，进一步树立“质量就是生命”的教学理念，引领学校教学质量文化，进一步加强了教学质量管理，充分调动广大教师狠抓教学质量的积极性，促使教师不断改进教学方式，努力为学生素质的提高，更加关爱每位学生的身心发展，使学校教学质量得到稳步提升，家长、社会反映良好。

重点项目产出和效益：通过2019年教师绩效考核激励经费项目的实施，教师的师德师风和工作积极性大大提高，教师工作潜能得到很大激发，武平县教育教学质量有了较大提升。2019年高考，武平县考取北京大学2人，上北大（清华）人数居龙岩市前茅；理科原始总分670分以上考生人数（4人）居全市第一；文科成绩有新突破，文科本科上线207人，上线率54.91%，居龙岩市第三名；武平县本科上线率61.33%,比去年提升8.81%。2018年中考，大多学科平均分均与全市平均分缩小差距；武东中学中考“五率”水平较高，受龙岩市教育局表彰；中山中学总分较去年进步了67名，受到市教育局表扬。初中三年巩固率达99.7%，2所初中校创建义务教育标准化管理学校通过省级评估。2018-2019学年终，七八年级在五县市区联考中，武平县有超过5门学科（共计13门）进步1-2个名次，其余学科基本保持稳定。

满意度情况：为客观评价2019年武平县教师绩效考核激励经费支出效益和教师满意度情况，评价人员通过不记名随机发放调查问卷的形式进行项目的满意度分析。评价以2019年教师绩效考核激励经费受益教师作为调查对象，调查问卷从对项目实施的总体满意度、对项目资金发放使用情况满意度、对项目实施效果的满意度和教师认为目前武平县2019年教师绩效考核激励经费项目有待提高的地方进行调查。通过对回收的100份调查问卷结果进行分析汇总，调查结果显示受益教师对武平县2019年教师绩效考核激励经费项目的满意度相对较低。满意度仅为64.67%。

本项目评价效益指标主要从经济效益指标、社会效益指标和满意度三个维度考察2019年武平县教师绩效考核激励经费实施后产生的效益。指标分值40分，评价得分30分。

1.经济效益指标。指标分值15分，评价得分15分。通过2019年教师绩效考核激励经费项目的实施，增加武平县教师奖励性绩效工资，提高教师收入。

2.社会效益指标。指标分值15分，评价得分15分。通过2019年教师绩效考核激励经费项目的实施，提高教师工资水平，调动教师积极性，树立教绩激励、优绩优酬的工作导向，营造比学赶超、提高教育教学质量的良好氛围。

3. 满意度。指标分值10分，评价得分0分。采取现场问卷调查的方式调查。2019年教师绩效考核激励经费受益对象满意度为64.67%。扣10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

武平县继续以调动教师积极性，树立教绩激励、优绩优酬的工作导向，营造比学赶超、提高教育教学质量的良好氛围，重振武平县教育强县雄风为经济工作的优先目标，深入实施教师绩效考核激励政策。2019年度各项教师绩效考核激励工作目标顺利实现，全面落实教师绩效考核激励政策：

武平县教育局根据龙岩市政府《关于加强基础教育工作十条措施的通知》（龙政综〔2017〕165号）、武平县人民政府办公室《关于批转武平县基础教育教学质量“阳光绩效”考评方案（试行）的通知》（武政办〔2018〕12号）等文件精神，结合武平县教育教学现状，牵头做好政策落实的部门分工和任务分解，为充分发挥教师绩效考核激励经费在推动武平县教育教学质量提高的积极作用，推动了武平县各项教师绩效考核激励政策落地生效，制定出台武平县教育局《关于印发武平县高中教学质量“阳光绩效奖”实施细则（试行）的通知》（武教中〔2018〕9号）、武平县教育局《关于印发武平县初中教学质量“阳光绩效奖”实施细则（试行）的通知》（武教中〔2018〕10号）、武平县教育局《关于印发<武平县中考教学质量“阳光绩效奖”实施细则（试行）>的通知》（武教中〔2018〕19号）等考评方案，对全县2019年度基础教育教学质量进行考评并根据考评结果发放绩效激励经费。

（二）存在的问题及原因分析

1.教师绩效考核激励经费分配对一线教师绩效奖励有待提高

2019年度武平县教师绩效考核激励经费预算到位1,960.00万元，到位资金支出1,911.40万元。根据武平县人民政府办公室《关于批转武平县基础教育教学质量“阳光绩效”考评方案（试行）的通知》（龙政办〔2018〕12号）结合实际进行分配。从整体上看，班子成员及其他教师绩效奖的人均偏高（奖励班子人员1,244人次，人均0.49万元；奖励一线教师6,312人次，人均0.21万元。奖励班子人员比奖励一线教师的人均高出0.28万元）。

2.教师绩效考核激励经费支出的考评档案资料归集不完整

武平县教育局对于2019年教师绩效考核激励经费，通过绩效考评后下拨至武平县各学校，由各学校再进行分配。经绩效评价现场考察相关学校，大部分学校均存在未能根据教师绩效考核激励经费项目设立明细科目进行核算；绩效考评的相关内业资料未按教师绩效考核激励经费项目分类进行整理和归档，较为零散。

3.项目绩效目标设置未细化量化

2019年度武平县教师绩效考核激励经费的绩效目标和指标不够细化量化，没有按具体支出项目设置绩效目标和指标，而是笼统设置发放教师数1个数量绩效目标和指标，不利于项目绩效的持续跟踪监控和评价。

六、有关建议

为进一步调动广大教师的积极性，树立教绩激励、优绩优酬的工作导向，营造比学赶超、提高教育教学质量的良好氛围。适应教师绩效考核激励的要求，针对2019年度武平县教师绩效考核激励经费管理中存在的问题，建议从以下方面加以完善：

（一）教师绩效考核激励经费分配要提高对一线教师绩效奖励比例

建议武平县教育局教师绩效考核激励经费考评方案重新进行调整，提高教师绩效考核激励经费中一线教师的占比。今后要对每年武平县教育教学现状进行客观的分析和充分的论证，在此基础上，对教师绩效考核激励经费进行科学、合理的分配，提高经费中各项目标占比分配的科学性和合理性，加大一线教师激励经费的占比，确保各项资金支出有充分依据和保障。保障一线教师的工资水平，充分调动广大教师的工作积极性。让全体老师感觉到学校公平，公正，公开。

（二）教师绩效考核激励经费支出的考评档案资料应分类归集整理

建议各相关学校应将绩效考核激励经费项目设立明细科目进行核算；绩效考评的相关内业资料要按教师绩效考核激励经费项目分类及时进行整理和归档，保证教师绩效考核激励经费项目的档案资料完整性，便于查阅和分析。

（三）项目绩效目标设置应细化量化

建议武平县教育局应按项目支出预算绩效管理的要求，将武平县教师绩效考核激励经费的绩效目标和指标细化量化，根据具体支出项目设置的绩效目标和指标。便于项目执行中对绩效目标实现程度和预算执行进度实施双监控，发现问题及时纠偏。

七、其他需要说明的问题

（一）本绩效评价报告是在评价对象提供资料的基础上形成的。

（二）对于2019年教师绩效考核激励经费收益对象对项目实施效果的满意程度，采取现场问卷调查的方式调查。回收的问卷调查中，我们归类了以下几类教师对于该项目的意见或建议：

1.制度保证，增加激励经费的总量，加大对基层一线教师的补助力度。

2.绩效考核标准不应只以学生成绩为标准，要考虑到学生人数。

3.绩效考核除基层一线教师和校长外，也要考虑学校中层班子和技能段的老师。

4.幼儿园、小学、初高中应科学分配激励经费。

八、附件

附表：2019年度武平县教师绩效考核激励经费绩效评价评分表

福建宏友会计师事务所有限公司          中国注册会计师：

中国注册会计师：

（主任会计师）

中国•福州                   2020年12月6日